## Estimación
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
<Modulo> | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
instalr y congurar BD |  |  |  |  | 1 |  | 32 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
Crear entidades de BD |  |  | 1 |  |  |  | 16
Crear Servicios |  |  |  |  | 1 |  | 32
Total de esfuerzos
[8 empty] | Horas | 4: Días; 8: semanas; 16: meses
[8 empty] | 80 | 4: 10; 8: 2.5; 16: 0.5
Total Esfuerzo | [6 empty] | 80
<Modulo> | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3 | [7 empty] | Agenda y Recursos | bar: 4 to 24
Tarea 4 | [7 empty] | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
Tarea 5 | [7 empty] | Días | 10 | 1.25 | 0.16667 | 0
Total Esfuerzo | [6 empty] | 0 | Semanas | 2.5 | 0.25 | 0 | 0
[8 empty] | Meses | 0.5 | 0 | 0 | 0
Gran Total | [6 empty] | 80

## Costos
[5 empty] | Costo x Hora | 12800
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 80 | 40 | 26.6667 | 20
Semanas | 2.5 | 0.25 | 0 | 0
Meses | 0.5 | 0 | 0 | 0
Total | 1024000 | 1024000 | 1024000 | 1024000
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developer(50%) | 512000 | 512000 | 512000 | 512000
Costos Fijos(30%) | 307200 | 307200 | 307200 | 307200
Gastos Extra (10%) | 102400 | 102400 | 102400 | 102400
Ganancia (10%) | 102400 | 102400 | 102400 | 102400
Total | 1024000 | 1024000 | 1024000 | 1024000